三明市医疗保障基金管理中心

市级统筹专项业务费绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

1、我中心主要职责是：贯彻执行国家、省、市基本医疗保险的法律、法规和政策；负责全市基本医疗保险基金及生育保险基金的筹集、预决算、支付和管理，编制会计和统计报表；负责拟定三明市医疗机构药品限价目录，组织实施公立医疗机构限价目录药品的采购与结算，并对公立医疗机构限价目录药品的使用、管理、配送等进行监管；负责办理基本医疗保险及生育保险的参保登记、待遇审核等业务；承办公务员医疗补助及离退休干部医疗费用核销等业务；负责全市辖区内定点零售药店和定点医疗机构的准入与退出，承担定点零售药店和定点医疗机构的日常管理、协议制定、监督考核、审核结算等相关医疗保险管理工作；负责全市医疗保险网络系统数据库与定点医疗机构、定点零售药店联网运行数据维护、系统升级和综合管理；负责基本医疗保险与补充医疗保险的衔接协调及补充医疗保险的招、投标和日常监管；负责统筹、协调各县（市）管理部的各项工作。

2．机构人员情况，我单位内设9个业务科室，下设10个县（市）管理部，经费性质为事业。人员编制数235人，年末实有人数为230人，比上年度新增25人。

3．预算情况：2017年，三明市医疗保障基金管理中心部门收入预算为2335.75万元，其中：一般公共预算拨款2335.75万元，相应安排支出预算2335.75万元，其中：人员支出1520.16万元，对个人和家庭补助支出133.8万元，公用支出106.06万元，项目支出575.73万元。

4．决算情况：本年收入合计5326.91万元（包含精准扶贫专项补助2083万元），其中，财政拨款收入4798万元，其他收入310.91万元。本年支出合计5375.85万元，其中，人员支出2436.17万元，日常公用经费支出264.95万元，项目支出2674.73万元（包含精准扶贫专项补助2083万元）。

（二）项目基本情况

1.项目的实施依据。根据市政府办《关于印发三明市城镇职工基本医疗保险市级统筹实施办法的通知》（明政办﹝2011﹞84号）、中共三明市委机构编制委员会《中共三明市委机构编制委员会关于三明市医疗保障基金管理机构编制和管理体制的批复》（明委编﹝2013﹞2号）、《关于全市实行城乡居民基本医疗保障一体化的通知》（明人社〔2013〕83号）、三明市深化医药卫生体制改革领导小组《关于三明市医疗保障基金管理中心承办城乡居民基本医疗保险大病补充补偿的通知》（明医改组﹝2014﹞7号）等文件精神。

2. 项目绩效总目标。一是举行5期培训，提高全市工作人员业务水平，保障各项工作有序开展；二是确保医疗保险扩面和基金征收任务完成，提高医保基金收入水平。

3. 预期主要的经济、政治和社会效益。一是保障各县（市）管理部工作有序开展，确保参保人员就医有序、便利，结算及时；二是医保基金收支平衡，略有结余；三是提高群众满意度，增强人民群众幸福感。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1. 为提高全市工作人员业务水平，保障各项工作有序开展，2017年度，我中心共组织了5次培训，分别是2017年梅奥专家中共行（三明站）医院管理培训班、财务相关工作培训、药品耗材配送结算培训、基金征缴业务培训会、三保合一系统业务培训会议。

2. 市本级及各县（市）管理部稽核科每月组织不少于2次的定点医疗机构和定点药店巡查与稽核。

3.组织全市各管理部财务内部审计，确保各项工作符合“八项规定”，保障医保基金健康运行，专款专用。

4. 基金征缴工作方面：在原来征缴方式的基础上，增加全市社保卡银行托收缴费方式，确保医疗保险扩面和基金征收任务完成。

（二）项目资金使用情况

2017年度市级统筹专项业务费项目支出预算安排365万元，总投入365万元，资金到位365万元，实际使用365万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%，资金使用合法合规。

（三）项目支出情况

2017年市级统筹专线业务费项目主要用于：一是为保障各县（市）管理部工作有序开展，确保市级统筹相关工作顺利开展而组织的业务培训等培训费支出；二是全市各医保经办机构相关工作开展布置会等一系列会议费支出；三是为规范业务经办管理和监督、防范和化解风险而组织的内部审计以及其他相关检查工作的差旅费支出；四是为保障全市医保市级统筹相关工作顺利开展而发生的邮电费、手续费、劳务费支出，合计列支365万。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

为了评价2017年市级统筹专项部门业务费资金使用情况，提高财政资金使用绩效，根据《三明市财政局关于印发三明市财政支出绩效评价管理办法的通知》（明财绩〔2015〕2号），成立了项目绩效自评小组。自评内容包括项目的绩效目标设定情况，项目资金投入、过程、产出与效益情况。根据绩效评价方案，评价采取现场评价和非现场评价相结合的方式，即：采用现场核验、查看内业等方法获取被评价项目的有关基本情况资料，采集和核实绩效评价所需要的基础数据资料，并在对相关资料进行汇总复核、分类整理和综合分析的基础上，按照设立的评价指标、标准、权数、方法及程序实施评价，形成自评报告。经评价，自评得分93分，自评等级为优秀。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2017年市级统筹专项业务费的年度绩效目标完成情况具体如下：

1、时效目标：经核验，所有项目均在2017年年底前完成，完成年初制定的绩效目标任务。

2、成本目标：365万元市级统筹专项业务费用于保障各县（市）管理部工作有序开展，确保市级统筹相关工作顺利开展，未超过财政投入，完成年初绩效目标值。

3、产出数量目标：2017年全年开展5次培训，分别是2017年梅奥专家中共行（三明站）医院管理培训班、财务相关工作培训、药品耗材配送结算培训、基金征缴业务培训会、三保合一系统业务培训会议，达到年初绩效目标任务值，目标完成100%。

4、产出质量目标：2017年，全市职工基本医疗保险费收入139147.35万元，去年同期保费127488.47万元，增幅9.15%，目标完成96%。2017年，全市城乡居民医保基金总收入133247.87万元，去年同期收入121312.48万元 ，增幅9.84%，目标完成104%。通过地税托收、灵活就业人员银行托收等方式，确保医疗保险扩面和基金征收任务完成，2017年基金征缴率达99.99%，达到年初绩效目标任务值，目标完成100%。

5、效益目标：（1）经济效益目标：2017年职工基本医疗保险统筹基金收入80415万元，支出68357万元，当期结余12058万元，当期结余率15％。剔除预缴/补贴累计结余可支付月数为20个月，属于结余过多。2017年城乡居民基本医疗保险基金收入133247.87万元，支出120104.38万元，当期结余13143.49万元，当期结余率9.86％，累计结余可支付月数为8.16个月，完成目标的100%。（2）服务对象满意度目标：通过市级统筹业务费专项的安排，2017年度我市医疗保险基金收入均有增长，医疗保障水平有所提高，一定程度上增强了人民群众的幸福感，群众满意度达96%，完成年初绩效目标值的101.05%。

（三）项目绩效分析

1、投入评价指标满分30分，自评得分30分。其中：

（1）时效情况8分，得分8分，得分的原因是项目实际实施时间不晚于计划月份得满分。

（2）项目立项情况12分，得分12分，得分的原因是绩效目标合理性和绩效指标完成率完成较好，项目绩效目标细化分解到具体的绩效指标，得满分。

（3）资金落实10分，得分10分，得分的原因是资金到位率、到位及时率和成本控制率均达到100%，未超过财政投入，得满分。

2、过程评价指标满分30分，自评得分27分。其中：

（1）业务管理16分，得分13分，得分的原因是资金的拨付有完整的审批程序和手续且财务管理制度是按规定有效执行，已制定或具有相应的业务管理制度；扣分的原因是业务管理制度不够完整，有待进一步完善。

（2）资金使用管理14分，得分14分，得分的原因是资金使用率为100%，而且资金使用符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用等情况。

3、产出与效益评价指标满分40分，自评得分36分。其中：

（1）产出数量5分，得分	5分；得分的原因是2017年全年开展5次培训，分别是2017年梅奥专家中共行（三明站）医院管理培训班、财务相关工作培训、药品耗材配送结算培训、基金征缴业务培训会、三保合一系统业务培训会议，达到年初绩效目标任务值，目标完成100%。

（2）产出质量17分，得分16分，得分的原因是2017年，全市城乡居民医保基金收入增幅9.84%，目标完成104%。通过地税托收、灵活就业人员银行托收等方式，确保医疗保险扩面和基金征收任务完成，2017年基金征缴率达99.99%，达到年初绩效目标任务值，目标完成100%。扣分原因是2017年，全市职工基本医疗保险费收入增幅9.15%，目标完成96%，未达到9.5%的增幅，扣一分。

（3）经济效益5分，得分4分，得分原因是2017年城乡居民基本医疗保险基金当期结余率9.86％，达到约等于10%的目标。扣分的原因是2017年职工基本医疗保险统筹基金当期结余率15％，结余过高，扣1分。

（4）可持续效益及服务对象满意度13分，得分11分。 2017年城乡居民基本医疗保险基金累计结余可支付月数为8.16个月，在目标可支付月数6-9个月之间。扣分原因是2017年职工基本医疗保险统筹基金剔除预缴/补贴累计结余可支付月数为20个月，结余过多，扣2分。

四、存在问题

（一）业务管理制度亟待进一步完善

为提高中心内部管理水平，规范内部控制，我中心于2014年6月印发《三明市医疗保障基金管理中心内部控制制度》，具体包括财务管理制度、工作制度、首问负责制度、来信来访等制度。但随着业务工作的不断细化，相关业务管理制度不够健全，一定程度上影响工作效率，部门职责有待进一步明确和细化。

（二）城镇职工医保基金增长率略低

2017年度，在职参保人员呈现负增长，赡养比度赡养比为1.106：1 (去年同期1.64：1)，呈逐年下降趋势，影响全市职工医疗保险基金的增长。全市职工医保基金增长率为9.11%，略低于9.5%的目标值。

（三）城镇职工医保基金当期结余率过高

2017年职工基本医疗保险统筹基金收入80415万元，支出68357万元，当期结余12058万元，当期结余率15％。剔除预缴/补贴累计结余可支付月数为20个月，属于结余过多，原因是医疗卫生体制改革，控费效果显著，医疗成本下降，职工医保基金结余率提高。

五、有关建议

（一）进一步完善业务管理制度

进一步完善单位各科室之间的业务管理部制度，优化办事流程、简化办事手续、加快办结时限、做到“信息多跑路、群众少跑腿”。加强各业务科室的沟通，进一步明确和细化部门职责，规范业务经办和监督，切实把问责制落实到位。

（二）加强基金征缴力度，提高职工医保基金增长率

充分运用《社会保险法》赋予的职责，加大力度稽查中央、省部属企业（金融、通讯、烟草、电力等优势企业）和大型企业（三钢）和各企事业单位的缴费基数申报核定工作，重点对稽查高收入企事业单位的缴费基数，规范基金征缴行为，加强基金征缴力度，进一步提高了医保基金收入。

（三）加强医保基金管理

社会基本医疗保险，是具有公益福利性的保障制度，没有追求利润的任务和目标，结余率应保持在合理、适当水平。为保持适度结余率，使其发挥互助共济功能。建议相关部门对医改方案和实施细则方案做适时调整，在保持适度结余的前提下，降低目前过高的基金结余率，提高城镇职工医疗保险基金的使用效益，推进医疗卫生体制改革，进一步提升参保人员基本医疗保障水平。

三明市医疗保障基金管理中心

2018-6-29